# Actions

# Platforma za organizovanje i pronalaženje događaja

# Plan realizacije projekta

# Verzija 1.0

# Pregled izmena

| Datum | Verzija | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| April 2026. | 1.0 | Inicijalna verzija dokumenta | Milan Stošić |

# Sadržaj

1.	Cilj dokumenta	4

2.	Opseg dokumenta	4

3.	Reference	4

4.	Plan razvojnih faza	4

5.	Raspored aktivnosti	5

6.	Ciljevi iteracija	5

7.	Verzije	6

8.	Plan korišćenja resursa	7

8.1	Organizaciona struktura	7

8.2	Kadrovska politika	7

8.3	Plan obuke	7

9.	Cena realizacije projekta	7

# Plan realizacije projekta

# Cilj dokumenta

Cilj dokumenta je definisanje zadataka i njihovo organizovanje u faze i iteracije potrebne za implementaciju web platforme Actions namenjene organizovanju i pronalaženju realnih događaja.

# Opseg dokumenta

Dokument opisuje opšti plan koji će biti korišćen od strane tima DevLogic za razvoj web aplikacije Actions, namenjene organizovanju i pronalaženju realnih događaja u cilju prevazilaženja socijalne izolacije i uspostavljanja autentičnih prijateljstava.

Plan opisan u ovom dokumentu zasnovan je na opisu sistema koji se želi razviti datom u predlogu projekta [1].

# Reference

Spisak korišćene literature:

- Actions – Predlog projekta, DevLogic, V1.0, 2025, DevLogic.

- Actions – Planirani raspored aktivnosti na projektu, V1.0, 2025, DevLogic.

# Plan razvojnih faza

Razvoj sistema Actions biće sproveden kroz četiri razvojne faze sa ukupno pet iteracija. Ukupno trajanje projekta procenjeno je na 9 nedelja. Spisak faza sa brojem iteracija i predloženim trajanjem dat je u sledećoj tabeli:

| Faza | Broj iteracija | Trajanje |
| --- | --- | --- |
| Planiranje | 1 | 2 nedelje |
| Razrada | 1 | 2 nedelje |
| Izrada | 2 | 4 nedelja |
| Okončanje | 1 | 2 nedelje |

U tabeli 4.1 prikazane su faze i odgovarajuće zahtevane rezultate vezane za njihov završetak.

| Faza | Opis | Rezultati |
| --- | --- | --- |
| Planiranje | Prva faza obuhvata analizu zahteva, definisanje korisničkih uloga i prava (Consumer, Producer, Moderator, Admin), izradu ERD dijagrama, planiranje strukture baze podataka i definisanje slučajeva upotrebe sistema. | Predlog projekta (D01). Plan realizacije projekta (D02). ERD dijagram. Definisane korisničke uloge. |
| Razrada | Postavljanje backend infrastrukture: .NET 10 Web API projekat, konfiguracija EF Core sa Supabase (PostgreSQL), kreiranje svih modela baze podataka i JWT autentifikacije. Inicijalizacija React frontend aplikacije i definisanje arhitekture sistema. | Funkcionalan .NET 10 backend projekat. JWT autentifikacija (registracija, prijava). EF Core migracije i konekcija na Supabase. React frontend projekat kreiran. |
| Izrada | Milan: infrastruktura i upravljanje korisnicima. Vasilije: CRUD za Akcije, upload slika, ocene i komentari. Pavle: SignalR real-time chat i Admin/Moderator panel. Paralelno se razvija React frontend sa svim ekranima i vrši testiranje sistema. | Beta verzija aplikacije. Sve API rute implementirane. SignalR chat. Izrada plana testiranja. Admin/Moderator panel. Frontend ekrani. Izrada izveštaja o testiranju. Finalna verzija aplikacije. |
| Okončanje | Finalizacija aplikacije, ispravka grešaka i deployment na Azure/IIS. Izrada kompletne projektne dokumentacije i korisničkog uputstva. Priprema prezentacije i predaja projekta. | Deployed aplikacija na Azure/IIS. Kompletna dokumentacija i korisničko uputstvo. |

Tabela 4.1 Faze projekta i zahtevani rezultati

Svaka faza u razvoju sistema je podeljena na iteracije opisane u odeljku 6.

Gantov dijagram dat u odeljku 5 ilustruje raspored aktivnosti kroz faze, iteracije i očekivane rezultate. Dužina projekta procenjena je na 9 nedelja.

# Raspored aktivnosti

Planirani raspored aktivnosti koji prikazuje faze, iteracije i očekivane rezultate projekta sadržan je u pratećem Microsoft Project dokumentu.

Pogledati dokument: DevLogic _Raspored_aktivnosti.mpp

# Ciljevi iteracija

Svaka faza se sastoji od razvojnih iteracija u kojima se razvija određena celina sistema. U osnovi, ove iteracije treba da obezbede:

- smanjenje rizika,

- ranije dobijanje funkcionalnih verzija sistema i

- maksimalnu fleksibilnost u planiranju funkcionalnosti za narednu verziju.

Sledeća tabela opisuje iteracije zajedno sa očekivanim rezultatima i pridruženim rizicima.

| Faza | Iteracija | Opis | Rezultati | Rizici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planiranje | P1 Iteracija – Definisanje zahteva | Analiza zahteva, modelovanje domena, definisanje korisničkih uloga i ERD dijagram. Izbor tehnološkog steka. Modelovanje domena | Predlog projekta. Plan realizacije. | Nepotpuno definisani zahtevi. Neusklađenost u razumevanju uloga. |
| Razrada | R1 Iteracija – Backend infrastruktura | Kreiranje .NET 10 Web API rešenja. Podešavanje EF Core i konekcije na Supabase. Implementacija User modela i JWT autentifikacije. Razvoj arhitekturnog prototipa. Razvoj prototipa korisničkog interfejsa. | Funkcionalan .NET 10 API. JWT auth. EF Core migracije i konekcija na bazu. Arhitekturni prototip | Problemi sa CORS konfiguracijom. Komplikacije pri podešavanju JWT middleware-a. |
| Izrada | I1 Iteracija – Razvoj beta verzije | Milan: upravljanje korisnicima. Vasilije: CRUD za Akcije, upload slika. Pavle: SignalR chat, prijatelji. Razvoj React ekrana i testiranje. | Beta verzija sistema. SignalR chat. React UI. Plan testiranja | Složenost SignalR integracije. Kašnjenja usled tehničkih prepreka. Upload i čuvanje slika na serveru. |
|  | I2 Iteracija – Razvoj konačne verzije | Pavle: Admin/Moderator panel. Vasilije: ocene i komentari. Milan: deployment na Azure/IIS. Ispravka grešaka i polishing UI-a. Razvoj konačne verzije. | Izveštaj o testiranju Konačna verzija | Deployment komplikacije na Azure/IIS. Greške otkrivene u zadnji čas. |
| Okončanje | F1 Iteracija – Predaja projekta | Finalizacija i predaja kompletne projektne dokumentacije. Izrada korisničkog uputstva i priprema prezentacije projekta. | Kompletna dokumentacija. Prezentacija. Finalni produkt. |  |

# Verzije

Predloženi plan zahteva izdavanje dve verzije softvera koji se razvija. Pretpostavlja se da će se planirani sadržaj verzija menjati u toku rada na projektu uz praćenje definisanog prioriteta funkcionalnosti.

Beta verzija (kraj iteracije I1) sadrži sve osnovne funkcionalnosti: registracija/prijava, Akcije, chat. Finalna verzija (kraj iteracije I2) uključuje Admin panel, ocene, deployment na Azure/IIS i predaju fakultetu.

# Plan korišćenja resursa

## Organizaciona struktura

Tim DevLogic se sastoji od tri člana. Milan Stošić (Tech Lead) – infrastruktura, autentifikacija, baza podataka, deployment. Vasilije Vrbić – CRUD za Akcije, upload slika, ocene i komentari. Pavle Durlić – SignalR chat, Admin panel, Moderator panel. Svi članovi učestvuju i u razvoju React frontend-a.

## Kadrovska politika

Osobe navedene u odeljku 8.1 čine tim koji će razvijati projekat Actions. Projektni tim se neće menjati u toku realizacije projekta. Svaki član snosi odgovornost za implementaciju i testiranje svog domena, a tehnička koordinacija vrši se kroz zajednički Bitbucket repozitorijum.

## Plan obuke

Za projektni tim planirana je samoinicijativna obuka iz sledećih oblasti relevantnih za realizaciju projekta:

- Rad sa .NET 10 Web API-jem i Entity Framework Core (Milan Stošić)

- Integracija SignalR-a (Pavle Durlić), upload fajlova (Vasilije Vrbić), React frontend razvoj (svi članovi), deployment na Azure/IIS (Milan Stošić)

Obuka se odvija putem zvanične dokumentacije i međusobne razmene znanja unutar tima. Faza planiranja delimično je namenjena i usvajanju neophodnog predznanja pre početka implementacije.

# Cena realizacije projekta

Budžet za projekat Actions baziran je na studentskim i besplatnim resursima. Svi direktni troškovi su eliminisani zahvaljujući korišćenju open-source alata, studentskih licenci i fakultetski dodeljene infrastrukture. Procenjeni uloženi rad prikazan je u sledećoj tabeli:

| Budžet projekta Actions (studentski projekat) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rad |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnosti |  |  | Trud (PD) |  | Cena |
|  | Specifikacija zahteva i planiranje |  |  | 30 |  | 0,00 RSD |
|  | Backend razvoj (.NET 10, EF Core, JWT) |  |  | 60 |  | 0,00 RSD |
|  | Actions CRUD, slike, ocene (Vasilije) |  |  | 50 |  | 0,00 RSD |
|  | SignalR chat i Admin/Moderator panel (Pavle) |  |  | 20 |  | 0,00 RSD |
|  | Frontend razvoj (React) i testiranje |  |  | 55 |  | 0,00 RSD |
|  |  | Ukupna trud: |  | 245 |  | 0,00 RSD |
|  |  |  |  | UKUPNO ZA RAD: |  | 0,00 RSD |
| Ostalo |  |  |  |  |  |  |
|  | Supabase (PostgreSQL) – besplatni plan |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | Azure / IIS – studentska licenca |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | Bitbucket – verzionisanje koda (od fakulteta) |  |  |  |  | 0,00 RSD |
|  | VS Code i razvojni alati (open-source) |  |  |  |  | 0,00 RSD |
|  | Node.js, .NET SDK, npm paketi |  |  |  |  | 0,00 RSD |
|  |  |  |  | UKUPNO ZA OSTALO: |  | 0,00 RSD |
|  |  |  |  | UKUPAN BUDŽET: |  | 0,00 RSD |